## _변환기록
항목 | 내용
템플릿 | template.xlsx
대상면적(㎡) | 10000
보정계수 직접입력
보정계수 산식
비율 | 1
변환일시 | 2026-05-13 08:10:14
PDF | C:\Users\saman\Desktop\Ai 실습\_새 폴더\12-6 실시계획인가.pdf
추출 표 수 | 1
반영 업무 행 수 | 5

## 12-6 실시계획인가_금액
12-6 실시계획인가
종 별 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 총 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
가. 직접인건비
1)실시계획인가 |  | 1 | 식
소 계
나. 제 경 비 |  |  |  | (직접인건비)x | [9 empty] | 110%
다. 기 술 료 |  |  |  | (직접인건비+제경비)x | [9 empty] | 20%
소 계
합 계
적 용 | [12 empty] | ■ 엔지니어링 노임단가(2026년_건설)
[13 empty] | 구 분 | 노 무 비 | 비 고
[13 empty] | 기술사 | 467217
제 1 호표 실시계획인가(변경) 도서 작성 | [12 empty] | 특급기술자 | 373353
기 술 사 |  |  | 인 | [9 empty] | 고급기술자 | 310884
특급기술자 |  |  | 인 | [9 empty] | 중급기술자 | 295138
고급기술자 |  |  | 인 | [9 empty] | 초급기술자 | 235459
중급기술자 |  |  | 인 | [9 empty] | 고급숙련기술자 | 281075
초급기술자 |  |  | 인 | [9 empty] | 중급숙련기술자 | 250087
[13 empty] | 초급숙련기술자 | 218142
계

## 12-6 실시계획인가_작업량
<12-6 실시계획인가 직접인력 소요작업량 산정>
10000 | ( |  | 만M2) | 적용
* 대상면적에 대한 작업량 계수 a=(A/1)^(0.6) |  |  |  | a = |  | 100%
구분 | 보 정 전 | [5 empty] | 보 정 후 | [5 empty] | 비 고
| 기술사 | 특급 | 고급 | 중급 | 초급 | 보조원 | 기술사 | 특급 | 고급 | 중급 | 초급 | 보조원 | 보정계수
1. 실시계획 승인도서 작성 | 보 정 전 기술사: 0.7; 보 정 전 특급: 0.6; 보 정 전 고급: 1.3; 보 정 전 중급: 1.3; 보 정 전 초급: 3.5
2. 보고서 작성 및 편집 | 보 정 전 기술사: 0.4; 보 정 전 특급: 0.9; 보 정 전 고급: 1.8; 보 정 전 중급: 1.6; 보 정 전 초급: 2.8
3. 관련도서 작성 | 보 정 전 기술사: 0.6; 보 정 전 특급: 0.8; 보 정 전 고급: 1.4; 보 정 전 중급: 1.6; 보 정 전 초급: 4.2
4. 주민공람 | 보 정 전 기술사: 2.4; 보 정 전 특급: 2.5; 보 정 전 고급: 2.6; 보 정 전 중급: 4.7; 보 정 전 초급: 5.1 | 1
5. 관계기관 협의 | 보 정 전 기술사: 2.4; 보 정 전 특급: 2.5; 보 정 전 고급: 2.6; 보 정 전 중급: 4.7; 보 정 전 초급: 5.1 | 1
소 계

## 12-6 실시계획인가_PDF
출처 PDF | C:\Users\saman\Desktop\Ai 실습\_새 폴더\12-6 실시계획인가.pdf
쪽수 | 1
추출일시 | 2026-05-13 08:10:14
상단 머릿글
국토계획 제12장 사업관리
라. 투입인원수 산정기준
(1) 도시ㆍ군계획시설사업 실시계획인가
표 1
기본업무 | 단 위 | 기준인원수(인ㆍ일/단위) |  |  |  |  | 환산 계수
|  | 기술사 | 특 급 기술자 | 고 급 기술자 | 중 급 기술자 | 초 급 기술자
1. 실시계획 승인도서 작성 | 1만㎡ | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 3.5 | ①
2. 보고서 작성 및 편집 | 1만㎡ | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 2.8 | ①
3. 관련도서 작성 | 1만㎡ | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 4.2 | ①
4. 주민공람 | 식 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 4.7 | 5.1 | ②
5. 관계기관 협의 | 식 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 4.7 | 5.1 | ②
주기
주 1) 토지적성평가, 사업인정의제협의, 농지ㆍ산지전용협의, 국공유지무상귀속 등은 별도 산정한다.
2) 지하안전영향평가 등 각종 영향성검토 및 각종 영향평가업무는 별도 산정한다.
3) 기본설계 및 실시설계, 측량, 토질조사 등 설계 및 조사, 시험은 별도 산정한다.
3) 실시계획인가는 도시ㆍ군관리계획 결정 이후 도시ㆍ군계획시설사업 시행 시 적용한다.
4) 실시계획인가 업무내용 중 보고서 작성 및 편집은 필요시 적용한다.
5) 해당 시설의 종류에 따라 면적(面的)시설 또는 선적(線的)시설로 구분하고, 구분에 따라 규모를 산정하며 기준면적(거리)은
1만㎡(1.0km)를 원칙으로 한다.
6) 기술협의 단위‘식’이란 인허가 신청 후 승인 고시까지의 업무이며, 고시 이후에는 별도 산정한다.
7) 위원회 자문ㆍ심의지원 중 공동심의, 통합심의일 경우 50%를 가산한다.